## Tablero LEAD-IN
TABLERO DE SEGUIMIENTO — MÉTODO LEAD-IN
Seguimiento de progresión de las 7 etapas de toma de posesión
Manager: |  | Nombre y apellidos |  | Fecha toma de posesión: |  | DD/MM/AAAA
Equipo / Servicio: |  | Nombre del servicio |  | Efectivo equipo: |  | X personas
Etapa | Nombre | Duración recomendada | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | % Avance | Notas / Comentarios
1 | MANDATO | Antes de la toma de posesión |  |  |  |  | Alineamiento N+1 / Dirección
2 | TRASPASO | 1 a 3 semanas |  |  |  |  | Transmisión histórico manager saliente
3 | OBSERVACIÓN | 2 a 4 semanas |  |  |  |  | Diagnóstico de terreno personal
4A | CONEXIÓN — Entrevistas individuales | 2 a 3 semanas (// etapa 3) |  |  |  |  | Entrevistas de descubrimiento colaboradores
4B | CONEXIÓN — Partes interesadas | 2 a 3 semanas (// etapa 3) |  |  |  |  | Encuentros interlocutores transversales
5 | TRIANGULACIÓN | 2 a 3 días de síntesis |  |  |  |  | Cruce de las 3 fuentes
6 | MARCO | Semana 5-6 (30-45 min) |  |  |  |  | 1ª reunión de equipo + co-construcción
7A | ACCIÓN — Ciclo 1: Estabilizar | 90 días |  |  |  |  | Victorias rápidas + cimientos
7B | ACCIÓN — Ciclo 2: Acelerar | 90 días |  |  |  |  | Desarrollo + medición resultados
CHECKLIST DE DOCUMENTOS A RECOPILAR
Documento | Obtenido | Fuente | Notas
Organigrama del equipo y del servicio
Fichas de puesto de los colaboradores
Actas de reuniones de equipo (6 a 12 últimos meses)
Actas de los 1:1 del año anterior
Evaluaciones anuales del año anterior
Seguimiento de OKR / KPI en curso
Presupuesto del servicio y medios asignados
Informes RRHH (alertas, ausencias, rotación, conflictos)
Procedimientos y procesos documentados
Histórico de decisiones estratégicas recientes

## Recogida & Triangulación
MATRIZ DE TRIANGULACIÓN
Cruce de las 3 fuentes de información por temática
⚠ Rellenar sobre la marcha durante las etapas 2, 3 y 4. Allí donde las 3 fuentes convergen = certeza. Allí donde divergen = tema a profundizar.
Temática | Fuente 1 — Institucional (Traspaso / RRHH / Dirección) | Fuente 2 — Personal (Su observación de terreno) | Fuente 3 — Terreno (Colaboradores / Partes interesadas) | Convergencia / Divergencia & Prioridad de acción
Clima social y ambiente de equipo
Rendimiento y resultados (OKR / KPI)
Organización y procesos
Competencias y niveles de experiencia
Comunicación interna
Relaciones entre servicios
Liderazgo y gestión anterior
Motivación y compromiso
Medios y recursos (presupuesto, herramientas, efectivos)
Cultura de empresa y valores
Problemas urgentes / Alertas
Oportunidades y victorias rápidas identificadas

## Fichas colaboradores
FICHAS COLABORADORES — ENTREVISTAS DE DESCUBRIMIENTO
Una línea por colaborador — Etapa 4A del método LEAD-IN
Recordatorio: su presentación ≤ 30% del intercambio. Escucha activa. No juzgar. Observar las señales débiles.
Colaborador | Puesto | Antigüedad | Fecha entrevista | Personalidad percibida | Motores de motivación | Puntos de fricción / Frenos | Momentos de realización | Nivel de ambición | Nivel de implicación | Puntos de atención | Notas complementarias

## Partes interesadas
CARTOGRAFÍA DE PARTES INTERESADAS
Etapa 4B — Visión 360° fuera del equipo
Nombre / Función | Servicio | Naturaleza de la relación | Frecuencia de interacción | Percepción de su equipo | Expectativas expresadas | Zonas de fricción | Oportunidades de colaboración

## Plan de acción 90+90
PLAN ESTRATÉGICO 90 + 90 DÍAS
Etapa 7 — Priorización y despliegue
CICLO 1 — DÍAS 1 A 90: ESTABILIZAR
Nº | Categoría | Acción prioritaria | Responsable | Plazo | KPI / Indicador de éxito | Estado | Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CICLO 2 — DÍAS 91 A 180: ACELERAR
Nº | Categoría | Acción prioritaria | Responsable | Plazo | KPI / Indicador de éxito | Estado | Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10